## Tarefas
| Appsico |  |  | Novo Cronograma 2022 2 SEM
FALSE | Data | Tarefa | Colaboradores | Status | Comentários
TRUE | ??? | Definição do nome da empresa | Matheus Stank | NO PRAZO
TRUE | ??? | Definição do nome da empresa | Hebert Saravalle | NO PRAZO
TRUE | ??? | Preenchimento do Canvas digital | Nicolas Stank | NO PRAZO
TRUE | ??? | Preenchimento do Canvas digital | Gustavo Lima | NO PRAZO
TRUE | ??? | Montagem do Canvas em Cartas | GERAL | NO PRAZO
TRUE | ??? | Criação da Documentação de Primeira Entrega do projeto | Hebert Saravalle | NO PRAZO
TRUE | ??? | Descrição do problema | Matheus Stank | NO PRAZO | CONSTANTE
TRUE | ??? | Descrição do problema | Hebert Saravalle | NO PRAZO | CONSTANTE
TRUE | ??? | Formatação do .Doc | Nicolas Stank | NO PRAZO
TRUE | ??? | Pesquisas de campo para usuários (introdução) | Matheus Ferrari | EM ANDAMENTO
TRUE | ??? | Pesquisas de campo para rofissionais (introdução) | Matheus Ferrari | EM ANDAMENTO
TRUE | ATÉ 27/05 | Projeto da logo empresa | Gustavo Lima | ATRASADO
TRUE | 27/05 - 29/05 | Criação do cronograma | Hebert Saravalle | NO PRAZO
TRUE | Até 29/05 | Apêndice A | Matheus Ferrari | EM ANDAMENTO
TRUE | Até 29/05 | Apêndice B | Matheus Ferrari | EM ANDAMENTO
TRUE |  | Finalização 1 SEMESTRE | GERAL | NO PRAZO
2 SEMESTRE
TRUE | ATÉ 28/11/2022 | Formatação do Trabalho | Matheus Stank | NO PRAZO
TRUE | ATÉ 28/11/2022 | Pesquisa sobre Java como Tecnologia | Igor Grassi | EM ANDAMENTO
TRUE | ATÉ 28/11/2022 | Descrição aprofundada das Imagens Referencia | Matheus Ferrari | EM ANDAMENTO
TRUE | ATÉ 28/11/2022 | Gerenciamento de Equipe | Hebert Saravalle | EM ANDAMENTO
TRUE | ATÉ 28/11/2022 | Pesquisa Google Workspace | Hebert Saravalle | EM ANDAMENTO
TRUE | ATÉ 28/11/2022 | Resumo e Abstract | Riquelme Leonardo | NO PRAZO
TRUE | ??? | Projeto da logo empresa | Matheus Ferrari | NO PRAZO
TRUE | ??? | Protótipo de Média Fidelidade | Matheus Stank | NO PRAZO
TRUE | ??? | Protótipo de Baixa Fidelidade | Matheus Ferrari | NO PRAZO
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE